УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации  
 МО « Город Отрадное»

от 21 ноября 2016 года № 553

**Муниципальная программа**

**«Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2017 год»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2017 год»**

**Отрадненского городского поселения**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной  программы** | **«Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2017 год»** |
| **Цель муниципальной  программы** | Обеспечение правовых, социально-экономических, организационных условий для участия жителей г.Отрадное в социокультурной жизни города |
| **Задачи муниципальной  программы** | 1.Создать условия для устойчивого развития социокультурного пространства на территории г.Отрадное;  2.Продвигать социокультурный продукт на районный, региональный, российский и международный уровень;  3.Обеспечить свободу творчества и здорового образа жизни, через создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала граждан;  4.Содействовать сохранению историко-культурного наследия города Отрадное;  5.Создать благоприятные условий и возможности для успешной социализации, и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города;  6.Повысить квалификацию руководителей и специалистов, обслуживающих социокультурное пространство города Отрадное. |
| **Основания для разработки программы** | Закон Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";  Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ "О библиотечном деле";  Федеральный закон от 26.05.96 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";  Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";  «Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267;  «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы», одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р;  Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года,  утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р; Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;  Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утверждена [Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212](http://docs.cntd.ru/document/902087132);  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденная [Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761](http://docs.cntd.ru/document/902349880);  [Федеральным законом от 28.06.95 N 98-ФЗ](http://docs.cntd.ru/document/9012158) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;  [Федеральным законом от 24.06.99 N 120-ФЗ](http://docs.cntd.ru/document/901737405) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 г. №1760-р «О стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации»; |
| **Заказчик программы** | Администрация МО «Город Отрадное» |
| **Исполнитель -координатор программы** | МБУК «КЦ «Фортуна» |
| **Соисполнители**  **муниципальной программы** | МБУ СМИ «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»  Муниципальное казенное учреждение «Отрадненская городская библиотека»;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Отрадное (по согласованию)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 3» (по согласованию);  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Техникум водного транспорта» (по согласованию).  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44 «Андрейка» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 компенсирующего вида «Родничок» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Лучик» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Семицветик» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Отрадненская детская юношеская спортивная школа» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств г.Отрадное» (по согласованию)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы г.Отрадное» (по согласованию) |
| **Срок реализации  муниципальной программы** | **2017 год** |
| **Структура муниципальной программы,**  **Перечень подпрограмм муниципальной программы** | В рамках Программы реализуется пять подпрограмм:  **Подпрограмма №1**  ***«Развитие культуры на территории МО «Город Отрадное»*** (Приложение №1)  **Подпрограмма №2**  **«*Молодежь города Отрадное*»** (Приложение №2)  **Подпрограмма №3«*Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории МО «Город Отрадное***» (Приложение №3)  **Подпрограмма №4**  **«*Развитие средств массовой информации на территории МО «Город Отрадное»***(Приложение №4)  **Подпрограмма №5**  **«*Обеспечение условий реализации муниципальной программы*»** (Приложение №5) |
| **Источники финансирования  муниципальной программы и подпрограмм** | Прогнозный объем финансирования на реализацию программы  Расходы (тыс. рублей)  **Всего:**  **30 249,6**  в том числе  **Подпрограмма №1**  «Развитие сферы культуры г.Отрадное» **920,0**  **Подпрограмма №2**  «Молодежь города Отрадное» **550,0**  **Подпрограмма №3**  «Развитие физической культуры, спорта и здорового  образа жизни на территории МО «Город Отрадное» **3 447,5**  **Подпрограмма №4**  «Развитие СМИ на территории МО «Город Отрадное» **3 452,0**  **Подпрограмма №5**  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» **21  880,1**  Источник средства местного бюджета.  \* В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению |
| **Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной программы** | В ходе реализациимуниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» в 2017 году планируются результаты:  Сохранение фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности на уровне **100**%;  Рост охвата населения услугами учреждений социокультурного комплекса до **139 996** человек/посещения;  Увеличение количества мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями социокультурного комплекса города до **600 ед**;  Рост количества специалистов муниципальных учреждений культуры и СМИ, прошедших повышение квалификации на **5** чел;  Рост удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры  на **3%.**  **Подпрограмма№1 «Развитие сферы культуры г.Отрадное»**  **(отв. Зименкова Л.А-директор МБУ КЦ «Фортуна», отв. Соколова М.И.-зав. Отрадненской городской библиотекой)**  Рост охвата населения города услугами МБУК КЦ «Фортуна» на **1288** чел;  Рост численности клубных формирований на **1 ед**;  Рост численности участников клубных формирований на **10 человек**;  Сохранение численности любительских объединений на уровне 2016 года **27 ед**;  Рост численности участников любительских объединений на **6** чел;  Сохранение кол-ва городских Уроков мужества, посвященных памятным датам России на уровне 2016 года **5 е**д;  Рост численности участников городских Уроков мужества, посвященных памятным датам России – до **1500 чел**;  Сохранение кол-ва **приемов** руководителями города передовиков производства, заслуженных жителей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, руководителей учреждений, предприятий и организаций города **20 ед**;  Рост кол-во участников приемов руководителями города передовиков производства, заслуженных жителей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, руководителей учреждений, предприятий и организаций города до **800** чел;  Рост участия творческих коллективов в районных, областных, региональных, всероссийских и международных слетах, конкурсах, фестивалях, выставках на **1 ед**;  Рост численности участников творческих коллективов в районных, областных, региональных, всероссийских и международных слетах, конкурсах, фестивалях, выставках **55 чел**;  Рост городских конкурсов, смотров, фестивалей, выставок **1 ед.**  Рост кол-ва участников городских творческих конкурсов, фестивалей, выставок на **50 чел**;  Рост числа читателей городской библиотеки на **10 чел**;  Рост посещений библиотеки на **123 чел**;  Рост числа массовых мероприятий, проводимых библиотекой на **5 ед**;  Рост числа участников массовых мероприятий, проводимых библиотекой на **20 чел**;  Рост числа библиотечных выставок на **2 ед**;  Рост числа экскурсий по историко-краеведческому залу на **3 ед**;  Рост числа посетителей экскурсий по историко-краеведческому залу на **20 чел**;  Рост посещения жителями и гостями города историко-краеведческого зала на **50 чел;**  Рост числа музейных экспонатов на **29 ед**;  Рост числа выставок в историко-краеведческом зале на **1 ед**;  Рос числа посетителей выставок в историко-краеведческом зале-**30 чел**;  **Подпрограмма №2**  **«Молодежь города Отрадное»**  **(отв. Уфимцев Д.-зав.отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта)**  Рост количества мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно - политическую и культурную жизнь общества на **3** **ед**;  Рост количества молодежи, охваченной мероприятиями по профилактике негативных явлений на **365 чел**;  Рост количества молодых людей, вовлеченных во все виды мероприятий, проектов и программ в сфере молодежной политики на **60 чел.**;  **Подпрограмма №3**  **«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории МО « Город Отрадное»**  **( отв. Уфимцев Д.-зав.отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта)**  Сохранение городских спортивных сооружений хоккейные коробки **2 ед;**  Сохранение кол-ва спортивных залов при МБУК «КЦ «Фортуна» **1 ед;**  Рост кол-ва городских спортивных мероприятий согласно, утвержденному календарному плану на **1ед;**  Рост числа участников городских спортивных массовых спортивных и физкультурных мероприятий на **100 чел;**  Сохранение кол-ва спортивных секций в подведомственных муниципальных учреждениях города на уровне 2016 года - **12 ед;**  Рост числа отрадненцев, занимающихся в спортивных секциях в подведомственных муниципальных учреждениях города- **на 6 чел**;  Сохранение кол-ва соревнований в которых принимают участия сборные команды города в районных, областных, зональных, республиканских соревнованиях на уровне 2016 года -**7 ед;**  Рост числа участников районных, областных, зональных, республиканских соревнований-**5 чел**;  **Подпрограмма №4**  **«*Развитие средств массовой информации на территории МО «Город Отрадное»*** **(Манкуни Г.Г.- главный редактор муниципальной газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»,**  Сохранить кол-во выпусков муниципальной газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» на уровне 2016 года **28ед;**  Рост информационных выпусков «Отрадное ТВ» на **14 ед**;    **Подпрограмма №5**  ***«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»***  Оценка эффективности реализации Программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2017 год» производится путём сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утверждёнными на год значениями целевых индикаторов |
| **Механизм реализации Программы** | Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальными правовыми актами город МО «Город Отрадное.  Ответственный исполнитель Программы: контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы; организует при необходимости внесение изменений в Программу. |

**1.Общая характеристика социокультурной сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития.**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" к полномочиям органов местного самоуправления первого уровня относятся:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

-развитие музейного дела;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;

-создание условий для занятий физической культуры и спорта;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

-обеспечение информацией о деятельности органов местного самоуправления и жизни в городе.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в социокультурном пространстве города, является сеть учреждений культуры, образования, дополнительного образования детей, информационной и молодежной политики, которая расположена на территории города Отрадное и составляет на 1 января 2016 года **14** единиц и включает в себя 13 юридических лиц и 1филиал (ГБОУ-СПО-ЛО «Техникум водного транспорта»). Муниципальные учреждения, входящие в состав социокультурного пространства города, выполняют важную миссию – предоставляют возможность жителям реализовать свое конституционное право "на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям". Реализация этого права возможна только при условии развитой культурной инфраструктуры. Учреждения в сфере культуры обеспечивают художественное образование, творческое развитие детей, их занятость, выполняют функции широкого эстетического просвещения и воспитания детей и подростков. В этих учреждениях созданы оптимальные условия, способствующие профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных детей.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской федерации о культуре»

Одним из стратегических направлений развития г.Отрадное является развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом муниципальной политики является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека. Роль культуры признана основополагающей в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

В целях создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории г.Отрадное постановлением главы администрации принята целевая программа «Развитие социокультурного пространства г.Отрадное» на 2017 год», составной частью которой является подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории МО «Город Отрадное».

Культура, как самостоятельная отрасль, на территории города представлена деятельностью 2-х муниципальных культурно- досуговых учреждений (МБУ КЦ «Фортуна», МКУ «Отрадненская городская библиотека»).

На базе культурно-досугового учреждения МБУК КЦ «Фортуна» ежегодно проводится более 350 мероприятий для различных категорий населения. В 2016 году мероприятия, проводимые культурным центром, посетило 132 116 человек.

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия жителей культурной жизни города и организации свободного времени горожан.

Отрадненская городская библиотека является составляющей сферы культуры города.

По состоянию на 01.01.2016 объем книжного фонда муниципальных библиотеки составил 40 тыс. экземпляров, ежегодно поступает в фонд около 400 экземпляров новой литературы, количество пользователей в 2016 году составило более 4000 чел.  
 При Отрадненской городской библиотеки работает историко-краеведческий зал. По состоянию на 01.01.2015 объем основного музейного фонда муниципальных музеев составляет около **500** единиц. Количество посетителей за 2016 год составило 3 200 тыс. человек. В 2016 году было организовано и проведено выставки, из них 20 выставок из собственного фонда, который составляет 501 экспонатов. 102 экскурсии посетило 980 человек, из них 640 лица в возрасте до 18 лет.

Главным результатом деятельности Администрации города в реализации мероприятий социокультурной политики на территории города является сохранение накопленного культурного потенциала, традиций культурной жизни и сети учреждений культуры в полном объёме.

Однако, наряду с достижениями в сфере культуры, существует ряд проблем, требующих безотлагательного решения:

- недостаточно развита материально – техническая база учреждений культуры;

- низкий уровень информатизации учреждений культуры;

- необходимость повышения профессионального уровня специалистов, работающих в сфере культуры;

- отсутствие условий для более активной гастрольной и концертной деятельности самодеятельных коллективов.

Вышеперечисленные проблемы, а также сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни населения за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры и искусств обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

В рамках целевой подпрограммы «Развитие сферы культуры на территории МО «Город Отрадное на 2017 год». предусмотрены следующие мероприятия направленные на, улучшение материально-технической базы, создание условий для организации досуга населения, повышение уровня квалификации специалистов культуры, а также поддержка самодеятельных коллективов.

Целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам г.Отрадное заниматься физической культурой и спортом.

Реализация целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на соревнованиях различного уровня.

Показатели эффективности развития физической культуры и спорта закреплены в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (далее именуется - Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р.

Данным распоряжением установлено, что доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2015 году составит не менее 30 процентов от общей численности населения, в 2020 году - не менее 40 процентов в Российской Федерации.

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2017 году составит не менее 25 процентов от общей численности населения, в 2020 году - не менее 30 процентов.

В течение последних лет упорядочена система организации и проведения официальных городских физкультурных и спортивных мероприятий. Ежегодно в городе проходит более 20 мероприятий.

Выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме предусматривает реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, будет способствовать повышению ее экономической рентабельности и раскрытию социального потенциала.

Молодежь, как будущее нации, во все времена представляла особую ценность для государства. На сегодняшний день поддержка молодежи осуществляется в рамках молодежной политики, которая является одним из наиболее приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации в целом, органов государственной власти местного самоуправления.

Реализация молодежной политики на муниципальном уровне - системный, комплексный процесс, призванный оказывать влияние на молодежь в контексте целого ряда факторов: воспитание, образование, здравоохранение, досуг, занятость и т.д.

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации потребовали пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики - от идеи поддержки молодежи к идее создания условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, молодежной политике посвящен отдельный раздел. Концепция определяет, что целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. В соответствии с Концепцией государственную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

На территории города Отрадное, проживает 4946 детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет

В г.Отрадное создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у молодых граждан потребности в активном и здоровом образе жизни, развития гражданской позиции, творческого самовыражения, трудовой и социальной активности. На протяжении ряда лет реализация молодежной политики в городе осуществляется по программно-целевому методу. Муниципальная программа на очередной период строится на привлечении молодежи к практической реализации молодежной политики в городе, в том числе: социальному, культурному, духовному и интеллектуальному развитию подростков и молодежи; достижению личного успеха, а также реализации инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи. -

Молодежная политика в городе Отрадное осуществляется в отношении следующих целевых групп:

1. Молодые граждане, получающие среднее образование, - школьники.

2. Молодые граждане, получающие среднее профессиональное образование.

3. Молодые несовершеннолетние граждане с девиантным поведением.

4. Молодые граждане, совершившие правонарушения.

5. Молодые граждане из малообеспеченных семей.

6. Молодые семьи.

7. Экономически самостоятельная (работающая) молодежь.

8. Талантливая и одаренная молодежь.

9. Молодежные общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города.

Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, способствует выявлению одаренности и созданию благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей независимо от доходов семьи в интересах личности, общества и города; должно обеспечить эффективное включение выпускников учреждений образования, в том числе учреждений дополнительного и специального образования, в жизнь общества; социально-экономическую и культурную самореализацию, позитивную политическую идентификацию молодых людей, их эффективную интеграцию в профессиональную деятельность.

В городе Отрадное действует 3 детских и молодежных общественных объединения, клубов по интересам, творческих объединений.

Поддержка детских и молодежных общественных объединений, органов школьного и студенческого самоуправления позволяет координировать и повышать эффективность деятельности детских и молодежных общественных объединений, реализовывать программы подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива; развивать молодежное самоуправление и общественные инициативы молодежи.

Правительство Российской Федерации в 2009 г. продемонстрировало свою прямую заинтересованность в развитии волонтерского (добровольческого) движения. Так, в соответствии с рекомендациями минспорттуризма и молодежной политики России для регионов был введен показатель эффективности работы органов исполнительной власти в сфере молодежной политики - количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных в активную деятельность. На территории г.Отрадное развивается молодежное волонтерское движение «Восход» при МБУ КЦ «Фортуна» в количестве 20 человек.

Актуальной для города является работа по возрождению духовности, воспитанию детей и молодежи в духе патриотизма, любви к Отечеству. 49% обучающихся принимают участие в городских акциях и мероприятиях, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. В настоящее время в городе сложилась система по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию, оказанию помощи ветеранам, поиску и перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Во главе данного направления находится поисковый отряд «Отрадное».

Система мероприятий по формированию неприятия негативных установок поведения молодых людей позволяет достичь снижения социальной напряженности в обществе, в частности в молодежной среде, уменьшить дискриминацию социально незащищенных групп. Особое внимание уделяется молодежи, состоящей на учете в КДН и ЗП, в части обеспечения занятости несовершеннолетних в летний период.

В качестве слабых сторон реализации молодежной политики можно отметить:

- социальную изолированность молодых людей;

- недостаточное развитие инфраструктуры сферы молодежной политики, отсутствие центров по работе с молодежью, в том числе многопрофильных;

- недостаточную информированность молодежи о других народах, культурах и религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов;

- отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи.

Вместе с тем молодежь города обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным явлениям.

Муниципальная подпрограмма «Молодежь г.Отрадное» призвана скоординировать действия администрации, общественных организаций и объединений, учреждений, ведомств, в осуществлении работы в данном направлении на территории г.Отрадное.

Грамотная и продуманная работа по реализации мероприятий молодежной политики позволит создать социально-экономические, организационные условия и гарантии для социального становления молодых людей, мотивации их участия в общественной деятельности, оказать поддержку молодёжным и детским общественным объединениям, молодежным инициативам, направленным на организацию добровольческого труда и творческой самореализации молодежи.

Программа «Развитие социокультурного пространства г.Отрадное» разработана организационным отделом Администрации г.Отрадное совместно с коллективами подведомственных учреждений и направлена на осуществление полномочий по реализации государственной политики в области культуры на территории г.Отрадное.

Реализация Программы позволит координировать деятельность учреждений культуры расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта, молодежной и информационной политики.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и в целом по окончании ее реализации.

Решение существующих проблем в отраслях "культура", "спорт", «информационная» и «молодежная политика» требует не только, применения программного метода, но и финансирования.

Муниципальная программа "Развитие социокультурного пространства на территории МО «Город Отрадное» на 2017 годы" направлена на создание условий для дальнейшего устойчивого развития города, достижение социально значимых результатов.

**II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа разработана исходя из положений стратегических документов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и МО «Город Отрадное».

Приоритеты социально-экономического развития в социокультурном пространстве города состоят в:

- обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ в сферах культуры, физической культуры, спорта, информационной и молодежной политики.

- создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями социокультурного пространства г.Отрадное;

- сохранении и популяризации историко-культурного наследия города,

- содействии в развитии молодежного движения и молодежных инициатив на территории города;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сфер культуры, спорта, информационной и молодежной политики города.

Основной целью реализации муниципальной программы являются:

- Обеспечение правовых, социально-экономических, организационных условий для участия жителей г.Отрадное в социокультурной жизни города.

Указанная цель достижима путем решения следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

-создание условий для устойчивого развития социокультурного пространства на территории г.Отрадное;

- освоение новых форм и направлений культурного, спортивного, информационного и молодежного обмена;

-продвижение социокультурного продукта на районный, региональный, российский и международный рынки;

-обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан;

-содействие сохранению историко-культурного наследия города;

- создание благоприятные условий и возможности для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города;.

- создание условий для повышения квалификации руководителей и специалистов, обслуживающих социокультурное пространство города Отрадное

Реализация Программы рассчитана на 2017 год. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.

**III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика.**

Включенные в программу мероприятия сгруппированы в 4 подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач: «Развитие сферы культуры г.Отрадное» (приложение 1 к муниципальной программе); );« Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни на территории МО « Город Отрадное» (приложение 2 к муниципальной программе ), «Молодежь города Отрадное » (приложение 3 к муниципальной программе),«Развитие средств массовой информации на территории МО « Город Отрадное» (приложение 4 к муниципальной программе), «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» (приложение №5).

Предусмотренный в каждой из подпрограмм перечень мероприятий отражает выполнение целей, задач всей программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное», которые наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сфер культуры, спорта, информационной и молодежной политики города и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

**IV. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**.

Результатом реализации муниципальной программы должно стать обеспечение устойчивого развития сфер культуры, спорта, информационной и молодежной политики города, расширение социальных гарантий для всех категорий населения города в данных сферах.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

-Сохранение фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности на уровне **100**%;

-Рост охвата населения услугами учреждений социокультурного комплекса до **139 996** человек;

-Рост удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры

на **3%.**

-Рост количества мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями социокультурного комплекса города до **600 ед**;

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социокультурного пространства города;

-Рост количества специалистов муниципальных учреждений культуры и СМИ, прошедших повышение квалификации до **5 ед**.

Программно-целевой метод позволит:

− сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры, спорта, информационной и молодежной политики города;

− обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета в отрасли "культура", "спорт", «информационная» и "молодежная»;

− внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры

− создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и функционирования учреждений культуры, спорта, информационной и молодежной политики города.

**V.Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемсяфинансовом, организационном и кадровом потенциалах сфер культуры, спорта, информационной и молодежной политики города, а также на действующих нормативных правовых актах города Отрадное. Бюджетные средства, выделенные на выполнение муниципального задания учреждениям предполагает финансирование на:

-оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;

-содержание объектов культуры;

-материально-техническое оснащение учреждений (оснащение современным оборудованием);

-комплектование библиотечных фондов и развитие историко-краеведческой деятельности;

-организацию и проведение социально значимых мероприятий.

Муниципальная программа предполагает финансирование за счет средств бюджета города в размере **30 249,6** руб. Объемы финансирования Программы корректируются с учетом возможностей бюджета города и утверждаются решением совета депутатов муниципального образования «Город Отрадное».

**VI.Оценка эффективности реализации программы. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» в 2017 году.**

Критерии и показатели эффективности реализации муниципальной программы отражают реальный прогресс удовлетворения нужд и притязаний жителей города. В социокультурном пространстве города критерием ее успешности является реальный вклад отрадненцев в изменение условий экономической и социальной жизни. Главным результатом реализации, Программы должно стать обеспечение правовых, социально-экономических, организационных условий для участия жителей г.Отрадное в социокультурной жизни города и как следствие, увеличение вклада горожан в развитие МО «Город Отрадное».

К ожидаемым результатам улучшения деятельности в социокультурном пространстве г.Отрадное относятся:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задачи,**  **направленные на достижение цели** | **Количественные и качественные  целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица  измерения** | **Оценка базового  значения показателя  (на начало реализации  подпрограмм на начало года)** | **Планируемое значение**  **показателя реализации** |
|
| **2017 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| . | 1.***Создать условия для устойчивого развития социокультурного пространства на территории г.Отрадное***. | Обеспеченность города учреждениями культуры подведомственными администрации | ед | **2** | **2** |
| Численность клубных формирований | ед. | **52** | **53** |
| Численность любительских объединений | ед | **27** | **27** |
| Обеспеченность города спортивными залами подведомственными администрации МО «Город Отрадное» | ед. | **1** | **1** |
| Обеспеченность города спортивными залами и сооружениями:  - хоккейные коробки  - спортивный зал на базе МБУК «КЦ «Фортуна» | ед. | **2**  **1** | **2**  **1** |
|
| Количество спортивных секций подведомственных администрации МО «Город Отрадное» | ед. | **12** | **12** |
| Количество городских конкурсов, фестивалей, выставок | ед. | **23** | **24** |
| Количество проводимых массовых мероприятий библиотекой | кол-во | **240** | **245** |
| Проведение книжных выставок библиотекой | кол-в | **133** | **135** |
| Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры. | % | **92** | **95** |
|  |  | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения. | % | **91** | **92** |
|  | Обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации  -выпуск муниципальной газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»;  -информационный выпуск новостей «Отрадное ТВ» | Кол-во | **28**  **90** | **24**  **104** |
| 2. | ***Создать благоприятные условий и возможности для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города.*** | Количество проведённых мероприятий, проектов в рамках подпрограммы «Молодежь» | ед. | **10** | **13** |
| Число молодых граждан, принявших участие в мероприятиях подпрограммы. | чел | **1 000** | **1 060** |
| Кол-во молодежи, охваченной мероприятиями по профилактике негативных явлений. | чел | **1 435** | **1 800** |
| 3. | ***Создание условий для повышения квалификации руководителей и специалистов, обслуживающих социокультурное пространство города Отрадное*** | Увеличение количества работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации. | чел. | **2** | **7** |
| 4. | ***Продвижение социокультурного продукта на городской , районный, региональный, российский и международный уровень*** | Участие творческих коллективов города в районных, региональных, российских и международных конкурсах, выставках, фестивалях | кол-во | **33** | **34** |
| Кол-во участников городских конкурсов, выставок, фестивалей | чел | **1000** | **1050** |
| Кол-во участников районных, региональных, российских и международный конкурсов, выставок, фестивалях | чел | **1545** | **1600** |
| Призовых места за участие в районных, региональных, российских и международный конкурсах, выставках, фестивалях | кол-во | **40** | **41** |
| Массовые спортивные и физкультурные мероприятия в городе, согласно утвержденному календарному плану | кол-во | **20** | **21** |
| Участие сборных команд города в районных, областных, зональных, республиканских соревнованиях | кол-во | **7** | **7** |
|  |  | Кол-во участников районных, региональных, российских и международных соревнований | чел | **70** | **75** |
|  |  | Призовые мест за участие в районных, региональных, российских и международных соревнованиях | кол-во | **3** | **4** |
| 5. | ***Содействовать сохранению историко-культурного наследия города Отрадное*** | Количество посещений историко-краеведческого зала | чел | **3 200** | **3250** |
| Проведение выставок в историко-краеведческом зале | кол-во | **9** | **10** |
|  |  | Кол-во посетителей выставок в историко-краеведческом зале | чел | **200** | **230** |
|  |  | Кол-во проведенных экскурсий по историко-краеведческому залу | кол-во | **102** | **105** |
|  |  | Количество людей, посетивших экскурсии | чел | **980** | **1000** |
|  |  | Кол-во музейных экспонатов | кол-во | **501** | **530** |
| 6 | ***Обеспечить свободу творчества и здорового образа жизни, через создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала граждан*** | Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями | чел | **134758** | **136 046** |
| Участники городских массовых спортивных и физкультурных мероприятий | чел. | **921** | **1 021** |
| Численность   участников любительских формирований | чел | **504** | **510** |
| Численность участников клубных формирований | чел | **1 015** | **1 025** |
| Количество человек, занимающихся в спортивных секциях, подведомственных администрации | чел | **144** | **150** |
|  |  | Количество читателей библиотеки | чел | **4 075** | **4 085** |
|  |  | Количество посещений библиотеки | чел. | **28 777** | **28900** |
|  |  | Количество участников массовых мероприятий, проводимых библиотекой | чел | **3 930** | **3950** |

Оценка эффективности реализации Программы производится разработчиком Программы, Администрацией МО «Город Отрадное», по завершению срока реализации Программы в 2017 году.

**VII. Механизм реализации Программы.**

Механизм реализации Программы предусматривает согласование и координацию действий всех исполнителей и участников.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы - администрация МО «Город Отрадное».

Ежегодно до 01 апреля руководство МБУ КЦ «Фортуна» представляет в адрес главы администрации МО «Город Отрадное» годовой отчет о ходе реализации Программы.

**VIII. Контроль за выполнением Программы**

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации МО «Город Отрадное». Текущий контроль осуществляет заместитель главы администрации МО «Город Отрадное» по общим вопросам. О ходе реализации и результатах выполнения мероприятий Программы, целевом использовании бюджетных средств отдел по организационным вопросам ежеквартально и ежегодно информирует совет депутатов МО «Город Отрадное».

**Приложение №1**

**к муниципальной программе**

**«Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное»**

**Перечень**

**основных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие сферы культуры на территории МО «Город Отрадное»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем финансиро  вания (тыс. руб.)  Очередной  финансовый  2017 год | Ответственный  за выполнение  мероприятия  подпрограммы |
| ***1*** | ***Нормативно-правовое обеспечение деятельности:*** | Средства  бюджета  поселения | ***2017г.*** | Финансирование не требуется | ***Руководитель МБУК «КЦ «Фортуна»***  ***Руководитель МКУ «Отрадненская городская библиотека»*** |
| ***2.*** | ***Мероприятий для детей и подростков.***  ***(Проведение конкурсов, фестивалей, игровых и театрализованных программ)*** | Средства  бюджета  поселения | ***2017 г.*** | **60,0** | ***Руководитель МБУК «КЦ «Фортуна»*** |
| ***3.*** | ***Мероприятия для горожан старшего поколения***  ***(организация и проведение мероприятий на Аллеи Памяти)*** | Средства  бюджета  поселения | ***2017г.*** | ***40,0*** | ***Руководитель МБУК «КЦ «Фортуна»*** |
| ***4.*** | ***Мероприятия по проведению государственных и массовых праздников, юбилейных и памятных дат*** | Средства  бюджета  поселения | ***2017г.*** | ***310,0*** | ***Руководитель МБУК «КЦ «Фортуна»*** |
| ***5.*** | ***Торжественные приемы и поздравления руководителями города заслуженных жителей Отрадного.*** | Средства  бюджета  поселения | ***2017г.*** | ***200,0*** | ***Руководитель МБУК «КЦ «Фортуна»*** |
| **6.** | ***Мероприятия по поддержке и развитию творческих коллективов и исполнителей в международных, Российских, региональных и районных конкурсах (взносы, транспорт)*** | Средства  бюджета  поселения | ***2017г.*** | **100,0** | ***Руководитель МБУК «КЦ «Фортуна»*** |
| ***7*** | ***Мероприятия по укреплению материально- технической базы учреждений культуры*** | Средства  бюджета  поселения | ***2017г.*** | ***210,0*** | ***Руководитель МБУК «КЦ «Фортуна»***  ***Руководитель***  ***МКУ «Отрадненская городская библиотека»*** |
| 7.1 | **«Материально-техническое обеспечение» МБУК «КЦ «Фортуна»:** | Средства  бюджета  поселения | В течение года | **100,0** | ***Руководитель МБУК «КЦ «Фортуна»*** |
| 7.2 | **«Материально-техническое обеспечение» *МКУ «Городская библиотека»*** |  |  | **110,0** | ***МКУ «Отрадненская городская библиотека»*** |
|  | ***Итого по МКУ «Городская библиотека»*** | ***Средства  бюджета  поселения*** |  | ***110,0*** | ***Руководитель МКУ «Отрадненская библиотека»*** |
|  | ***Итого по МБУК «КЦ «Фортуна»*** | ***Средства  бюджета  поселения*** |  | ***810,0*** | ***Руководитель МБУК «КЦ «Фортуна»*** |
|  | ***Итого по подпрограмме:*** | ***Средства  бюджета  поселения*** |  | ***920,0*** | ***Руководитель МБУК «КЦ «Фортуна»,***  ***МКУ «Отрадненская библиотека»*** |

***Перечень основных мероприятий Программы***

Реализация настоящей Программы призвана оптимизировать процесс развития учреждений культуры, а также повысить уровень культуры в обществе, от которого напрямую зависят общественное сознание, социально- экономическое развитие города.

Программные мероприятия будут осуществляться по типам учреждений и видам деятельности в течение 2017 года в соответствии с приложением №1.

1. ***Мероприятий для детей и подростков.*** Организация и проведение мероприятий для жителей города в возрасте от 0 до 16 лет

2. ***Мероприятия для горожан старшего поколения***

Организация и проведение мероприятий для жителей города в возрасте от 50 и старше

3.***Мероприятия по организации досуга населения***

Организация и проведение мероприятий, посвящённых памятным датам России, традиционных городских праздников, юбилейных дат учреждений культуры и искусства.

**4. *Мероприятия по поддержке и развитию творческих коллективов***

Участие творческих коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня.

Выполнение программных мероприятий планируется осуществить за счёт средств местного бюджетов.

**5.Мероприятия по повышению квалификации специалистов отрасли культуры**

Обучение специалистов культуры на базе передовых учреждений культуры и искусства Ленинградской области и России.

**6**. **Торжественные приемы и поздравления руководителями города заслуженных жителей Отрадного**

**7. Мероприятия по укреплению материально- технической базы учреждений культуры:**

Приобретение специального (музейного оборудования) сценических костюмов;

***Обоснование источников и объёмов финансового обеспечения Программы***

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства. Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета и средств учреждений.

Указанные в Программе объёмы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объёмы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

**Общий объём средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составляет –920,00 руб.**

**Приложение №2**

**к муниципальной программе**

**«Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное»**

**Перечень**

**основных программных мероприятий подпрограммы**

**«Молодежь Города Отрадное» на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Мероприятия по реализации  подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Срок  исполнения  мероприятия** | **Объем финансиро**  **вания (тыс. руб.)**  **Очередной  финансовый  2017 год** | **Ответственный  за выполнение  мероприятия  подпрограммы** |
| 1. ***Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.*** | | | | | |
| 1.1. | Проведение городских детских и молодежных, творческих мероприятий, направленных на выявление талантливой молодежи | Средства бюджета | **2017** | 13,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ» «Фортуна» |
| 1.2. | Проведение Торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Надежды земли Отрадненской»¦ | Средства бюджета | **2017** | 13,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 1.3 | Культурно-массовые мероприятия к занимательным датам России, Ленинградской области, Кировского района и г.Отрадное | Средства бюджета | **2017** | 10,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 1.4 | Всероссийский День молодежи | Средства бюджета | **2017** | 5,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 1.5 | Поддержка талантливой молодежи: выставки, концерты, творческие вечера, издательство сборников, публикации в СМИ, научно-практические конференции, конкурсы мастерства и др. | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требует | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 1.6. | Обеспечение занятости молодежи в летний период. | Средства бюджета | **2017** | 350,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 1.7 | Осуществление взаимодействия с администрацией города, молодежными общественными объединениями, учреждениями среднего профессионального образования по вопросу формирования делегации г. Отрадное для участия в городских, областных детских и молодежных образовательных проектах, форумах, слетах, конкурсах. | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требуется | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| ***2.Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития*** | | | | | |
| 2.1. | День молодежного городского самоуправления | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требует | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 2.2 | Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и движений. | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требует | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 2.3. | Проведение городских мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Средства бюджета | **2017** | 20,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 2.4. | Благотворительные акции в детских домах, социально- реабилитационном центре для несовершеннолетних | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требует | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 2.5 | Акции:  по благоустройству и обустройству дворов, участков, городских улиц;  отклики на события, произошедшие и происходящие в стране | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требует | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 2.6 | Проведение меж поселенческого молодежного форума. | Средства бюджета | **2017** | 4,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 3. ***Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.*** | | | | | |
| 3.1. | Проведение городских мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности. | Средства бюджета | **2017** | 55,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 3.2. | Месячник по военно- патриотическому воспитанию молодежи, посвященный Дню защитника Отечества | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требует | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 3.3. | Акции «Бессмертный полк», "Наследники Победы", "Георгиевская ленточка", "Удели внимание ветерану", "Память поколений» | Средства бюджета | **2017** | 20,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 3.4. | Проведение городских мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей: (День любви, семьи и верности, День матери) | Средства бюджета | **2017** | 10,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 3.5 | Информационная пропаганда семейных ценностей, поддержка молодой семьи.  (Проведение городских выставок и фотоконкурсов) | Средства бюджета | **2017** | 5,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 3.6 | Проведение городских мероприятий, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни. | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требуется | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 3.7 | Проведение городских дней здоровья  (летняя оздоровительная работа) | Средства бюджета | **2017** | 15,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 3.8 | Профилактика заболеваний, передающихся половым путем | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требует | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 3.9 | Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности среди несовершеннолетних | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требует | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 3.10 | Профилактика наркомании и токсикомании, алкоголизма в молодежной среде | Средства бюджета | **2017** | Финансирования не требует | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 4. ***Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы*** | | | | | |
| 4.1. | Разработка и размещение в СМИ (печатных и телерадиоэфиров) материалов, программ по реализации государственной молодежной политики на территории МО «Город Отрадное» | Средства бюджета | **2017** | финансирование не требуется | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 4.2. | Изготовление атрибутики для проведения и организации мероприятий по основным  направлениям государственной молодежной политики (сувенирная продукция) | Средства бюджета | **2017** | 20,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
| 4.3. | Проведение городских мероприятий, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. (Акции «Беслан», «Норд-Ост», День народного единства) | Средства бюджета | **2017** | 10,0 | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |
|  | **Итого финансирование по подпрограмме** |  |  | **550,0** | Зав. отделом спорта и молодежи МБУК КЦ  «Фортуна» |

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы "Молодежь города Отрадное в 2017 гг." осуществляется через систему программных мероприятий по следующим направлениям:

***1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками***, а именно:

- проведение городских детских и молодежных мероприятий, направленных на выявление талантливой и инициативной молодежи;

- обеспечение участия делегации города в городских, областных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах;

***2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития***, а именно:

- проведение городских молодежных мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи;

- обеспечение участия лидеров и активистов в городских, областных мероприятиях;

- организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций, и движений;

-проведение городских мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- организация взаимодействия с образовательными учреждениями города, молодежными общественными объединениями города по вопросам развития волонтерского движения;

3. ***Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде***, а именно:

- проведение городских мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей;

- проведение городских мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей;

- проведение городских мероприятий, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни,

- организация и проведение мероприятий, направленных на социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- проведение городских мероприятий, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

***4. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы***, а именно:

- подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям реализации государственной молодежной политики;

- изготовление атрибутики для проведения мероприятий по основным направлениям государственной молодежной политики;

- изготовление и размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах) материалов, программ по основным направлениям реализации государственной молодежной политики.

Объем средств местного бюджета для финансирования подпрограммы, составляет на 2017 годы **550 тыс. рублей**.

Источниками финансирования Программы является местный бюджет.

**Приложение №3**

**к муниципальной программе**

**«Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное»**

**Перечень**

**мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории МО Отрадненское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Мероприятия по реализации  подпрограммы** | | | | | **Источники  финансирования** | | | | | | **Срок  исполнения  мероприятия** | | | | | **Объем финансир**  **ания (тыс. руб.)**  **Очередной  финансовый  2017 год** | | | | | **Ответственный за выполнение  мероприятия  подпрограммы** | | | |  | |
| **Раздел 1. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом для различных категорий населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создать реестр спортивных сооружений, расположенных на территории муниципального образования Отрадненское городское поселение, независимо от ведомственной принадлежности | | | | | 00,0 | | | | | | постоянно | | | | | Финансирование не требуется | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике. | | | |
| 1.2. | Проводить мониторинг среди населения городского поселения с целью определения потребностей и направленности спортивных секций. | | | | | 00,0 | | | | | | постоянно | | | | | Финансирование не требуется | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | | | |
| 1.3. | Осуществлять информирование населения о проводимых спортивных мероприятиях в городе и возможности участия в них населения города. | | | | | Финансирование не требуется | | | | | | постоянно | | | | | Финансирование не требуется | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | | | |
| **ИТОГО по разделу 1.** | | | | | | **0,0** | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Раздел 2. Совершенствование структуры управления и организационно-управленческой деятельности в области физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 2.1. | Спланировать деятельность координационного совета по физической культуре и спорту при главе администрации города и проводить его заседания | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | | ежеквартально | | | | | Финансирование не требуется | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | | | | |
| 2.2. | Разрабатывать Положения о спортивных мероприятиях, проводимых на территории городского поселения | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | | постоянно | | | | | Финансирование не требуется | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | | | | |
| **ИТОГО по разделу 2.** | | | | | | | **0,0** | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Раздел 3. Создание и развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта, оснащение необходимым спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной формой.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство городского стадиона | | | | | | Средства  бюджета | | | | | |  | | | | | | 2 947,5 | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | | | | |
| 3.2 | Приобретение спортивной формы | | | | | | Средства  бюджета | | | | | |  | | | | | | 46,0 | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | | | | |
| **ИТОГО по Разделу 3.** | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **2 993,5** | | |  | | | | |
| **Раздел 4. Повышение эффективности проведения спортивно-массовых мероприятий и привлечение к участию в них различных категорий населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | Разработать Положение «О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в учреждениях и предприятиях разных форм собственности, расположенных на территории городского поселения. | | | Финансирования не требуется | | | | | | постоянно | | | | |  | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | | | |
| **ИТОГО по Разделу 4.** | | | | | | | **0,0** | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Раздел 5. Оптимизация системы мероприятий по физической культуре и массовому спорту, проводимых на территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Общегородские мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | | | Физкультурно-массовые мероприятия, посвященные «Дню Победы» | | | | Средства  бюджета | | | | | | апрель -май | | | | | 10,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | | | |
| 5.1.2. | | | Физкультурно-массовые мероприятия, посвящённые "Дню города Отрадное" | | | | Средства  бюджета | | | | | | сентябрь | | | | | 10,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | **20,0** | | | | |  | | | |
| **5.2.Спортивно-массовые мероприятия, физкультурно-спортивные праздники для детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | Волейбольный турнир «Кубок Ю. Башурова» (среди образовательных учреждений) | | | | | | Средства  бюджета | | | | | апрель -май | | | | | 8,0 | | | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | |
| 5.2.2 | | Городская церемония награждения лучших спортсменов города «Шаг к успеху» | | | | | | Средства  бюджета | | | | | май | | | | | 40,0 | | | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | |
| 5.2.3 | | Футбольный турнир «Отрадное CUP» | | | | | | Средства  бюджета | | | | | сентябрь | | | | | 8,0 | | | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | |
| 5.2.4 | | Футбольный турнир "Кубок Эйнориса" | | | | | | Средства  бюджета | | | | | август | | | | | 8,0 | | | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | |
| 5.2.5 | | Первенство по флорболу среди дошкольных учреждений | | | | | | Средства  бюджета | | | | | сентябрь | | | | | 8,0 | | | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | |
| 5.2.6 | | Спортивные соревнования Мама, папа, я-спортивная семья» | | | | | | Средства  бюджета | | | | | сентябрь | | | | | 8,0 | | | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной политике | |
| 5.2.7 | | Первенство города среди дошкольных учреждений "Веселые старты" | | | | | | Средства  бюджета | | | | | сентябрь | | | | | 8,0 | | | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | **88,0** | | | | | | |  |
| **5.3.Спортивно-массовые мероприятия, физкультурно-спортивные праздники для молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | | | Турнир по пауэрлифтингу "Форум силы" | | | | | | Средства  бюджета | | | | | январь | | | | 8,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| 5.3.2. | | | Турнир по мини-хоккею | | | | | | Средства  бюджета | | | | | февраль | | | | 8,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| 5.3.3. | | | Первенство г. Отрадное по пауэролифтингу | | | | | | Средства  бюджета | | | | | март | | | | 8,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| 5.3.4. | | | Футбольный турнир «Кубок Победы» | | | | | | Средства  бюджета | | | | | май | | | | 8,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| 5.3.5. | | | Открытый турнир по флорболу «Кубок Победы» | | | | | | Средства  бюджета | | | | | май | | | | 8,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| 5.3.6. | | | Первенство города по настольному теннису | | | | | | Средства  бюджета | | | | | сентябрь | | | | 8,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| 5.3.7 | | | Первенство города по легкой атлетике | | | | | | Средства  бюджета | | | | | август | | | | 8,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **56,0** | | | | |  | | | |
| **5.4.Спортивно-массовые мероприятия, физкультурно-спортивные праздники для старшего поколения отрадненцев** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1. | | | | | Личное первенство города по шахматам | | | | | Средства  бюджета | | | | | январь-март | | | | | 9,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | |
| 5.4.2. | | | | | Городские соревнования по армреслингу | | | | | Средства  бюджета | | | | | февраль | | | | | 5,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | |
| 5.4.3. | | | | | Волейбольный турнир памяти Г.М.Иванова | | | | | Средства  бюджета | | | | | март-апрель | | | | | 8,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | |
| 5.4.4. | | | | | Районный шахматный турнир " Памяти Ладина С.Э." | | | | | Средства  бюджета | | | | | декабрь | | | | | 8,0 | | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | **30,0** | | | | |  | |
| **ИТОГО по Разделу 5:** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | **194,0** | | | | |  | |
| **Раздел 6. Спорт высших достижений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1. Участие в Спартакиаде и Первенствах МО Кировский район (проезд, питание)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | | | | | Лыжные гонки | | | | | Средства  бюджета | | | | | март | | | | | 5,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.2. | | | | | Настольный теннис | | | | | Средства  бюджета | | | | | аперль | | | | | 5,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.3. | | | | | Дартс | | | | | Средства  бюджета | | | | | апрель -май | | | | | 5,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.4. | | | | | Плавание | | | | | Средства  бюджета | | | | | апрель -май | | | | | 5,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.5. | | | | | Первенство Кировского района по футболу | | | | | Средства  бюджета | | | | | май-август | | | | | 30,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.6. | | | | | Районный туристический слет | | | | | Средства  бюджета | | | | | июль | | | | | 35,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.7. | | | | | Мини-футбол | | | | | Средства  бюджета | | | | | сентябрь | | | | | 10,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.8. | | | | | Легкая атлетика | | | | | Средства  бюджета | | | | | сентябрь | | | | | 5,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.9. | | | | | Волейбол (жен) | | | | | Средства  бюджета | | | | | октябрь | | | | | 8,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.10. | | | | | Волейбол (муж) | | | | | Средства  бюджета | | | | | октябрь | | | | | 8,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.11. | | | | | Баскетбол (жен) | | | | | Средства  бюджета | | | | | ноябрь | | | | | 8,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.12. | | | | | Баскетбол (муж) | | | | | Средства  бюджета | | | | | ноябрь | | | | | 8,0 | | | | Зав.отделом по спорту и Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.13. | | | | | Шахматы | | | | | Средства  бюджета | | | | | ноябрь | | | | | 4,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| 6.1.14. | | | | | Стрельба | | | | | Средства  бюджета | | | | | ноябрь | | | | | 4,0 | | | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | **140,0** | | | | |  | |
| **6.2 Участие в региональных соревнованиях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 6.2.1. | | | | | Чемпионат Единой флорбольной лиги (оплата взноса) | | | | | | Средства  бюджета | | | | | январь-апрель | | | | | 35,0 | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| 6.2.2. | | | | | Первенство СПб по волейболу (оплата взноса) | | | | | | Средства  бюджета | | | | | январь-март | | | | | 25,0 | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| 6.2.3. | | | | | Первенство Ленинградской области по футболу среди ветеранов (оплата взноса) | | | | | | Средства  бюджета | | | | | май-сентябрь | | | | | 30,0 | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| 6.2.4. | | | | | Первенство Кировского района по футболу (оплата взноса) | | | | | | Средства  бюджета | | | | | май-август | | | | | 10,0 | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| 6.2.5 | | | | | Первенство Кировского района по мини-футболу (оплата взноса) | | | | | | Средства  бюджета | | | | |  | | | | | 20,0 | | Зав.отделом по спорту и молодежной | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | **120,0** | |  | | | |
| **ИТОГО по Разделу 6:** | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | **260,0** | |  | | | |
| **ИТОГО по Подпрограмме:** | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | **3 447,5** | |  | | | |

**Приложение №4**

**к муниципальной программе**

**«Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное»**

**Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации на территории МО «Город Отрадное»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Мероприятия по реализации  программы (подпрограммы)** | **Источники  финансирования** | **Срок  исполнения  мероприятия** | **Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс.  руб.)** [**\***](#Par546) | **Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы  (подпрограммы)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ СМИ «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» | Средства бюджета поселения | 2017 | 2 900,0 | МБУ СМИ «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» |
| 2 | Финансовое обеспечение на оказание услуг по информированию жителей о развитии муниципального образования и деятельности органов местного самоуправления посредством телерадиовещания | Средства бюджета поселения | 2017 | 552,0 | МБУК «КЦ «Фортуна» |
|  |  | **Итого** | **2017** | **3 452,0** |  |

**Приложение №5**

**к муниципальной программе**

**«Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное»**

**Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Мероприятия по реализации  программы (подпрограммы)** | **Источники  финансирования** | **Срок  исполнения  мероприятия** | **Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс.  руб.)** [**\***](#Par546) | **Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы  (подпрограммы)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидия МБУК «КЦ «Фортуна» на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Средства бюджета поселения | 2017 | 12 380,0 | МБУК «КЦ «Фортуна» |
| 2 | Субсидия МБУК «КЦ «Фортуна» на приобретение основных средств | Средства бюджета поселения | 2017 | 127,0 | МБУК «КЦ «Фортуна» |
| 3 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программы (МКУ «Отрадненская библиотека) | Средства бюджета поселения | 2017 | 5 053,4 | МКУ «Отрадненская библиотека» |
| 6 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры МО «Город Отрадное» | Областной бюджет | 2017 | 4 319,7 | Администрация МО «Город Отрадное» |
|  |  | **Итого** | **2017** | **21 880,1** |  |