## характеристика мкд
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от "___" _____2015 года № __
Краткосрочный план реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквратирных домах, расположенных на территории МО Приорзерский муниципальный район Ленинградской области
Перечень многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2015 году с учетом мер государственной поддержки
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Приозерский муниципальный район
Муниципальное образование Приозерское городское поселение
1 | Г. Приозерск, ул. Ленина, д. 32 | 1976 |  | Кирпич | 9 | 1 | 1977.07 | 1977.07 | 1691.44 | 78 | 2578856 | 0 | 657608 | 51577 | 1869671 | 1304.3827 | 13912 | 30.12.2016 | РО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 1977.07 | 1977.07 | 1691.44 | 78 | 2578856 | 0 | 657608 | 51577 | 1869671 | 1304.3827 | х | х | х
Итого по Приозерскому муниципальному району |  | х | х | х | х | х | 1977.07 | 1977.07 | 1691.44 | 78 | 2578856 | 0 | 657608 | 51577 | 1869671 | 1304.3827 | х | х | х

## виды работ
Приложение 2 к постановлению администрации
МО Приозерский муниципальный район ЛО
|  |  |  | Реестр многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2015 году с учетом мер государственной поддержки | [15 empty] | от "___" ________2015 г.
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Приозерский муниципальный район
Муниципальное образование Приозерское городское поселение
1 | Г. Приозерск, ул. Ленина, д. 32 | 2578856 | [6 empty] | 1 | 2578856
Итого по муниципальному образованию |  | 2578856 | [6 empty] | 1 | 2578856
Итого по Приозерскому муниципальному району |  | 2578856 | [6 empty] | 1 | 2578856