# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 11 »  июля  2016 года                                                                                           № 377

О  мерах по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям

Сиверского городского поселения в организации подготовки и проведения

выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской

Федерации седьмого Созыва и выборов депутатов Законодательного собрания

Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года

В целях содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания седьмого

Созыва и выборов депутатов Законодательного собрания  Ленинградской области шестого созыва, повышения правовой культуры и активности избирателей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ  «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 17.06.2016 № 291 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 14.06.2016 № 878 «О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва», областным законом Ленинградской области от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области», Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», администрация Сиверского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие участковым избирательным комиссиям Сиверского городского поселения в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва  18 сентября 2016 года:

  - Утвердить  план мероприятий по подготовке и проведению  выборов  депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого Созыва и выборов депутатов Законодательного собрания  Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года (Приложение № 1).

  - Утвердить состав рабочей группы по оказанию организационно-технической помощи избирательным комиссиям, расположенным на территории Сиверского городского поселения, по  выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборам депутатов Законодательного собрания  Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года (Приложение № 2).

  - Просить руководителей всех форм собственности, расположенных на территории Сиверского городского поселения, оказывать содействие участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий.

- Направить настоящее постановление начальнику Управления Министерства внутренних дел России по Гатчинскому району Ленинградской области Журавлева А.В. для сведения и использования в работе.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению  на официальном сайте Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сиверского городского поселения                                                                      В.Н. Кузьмин

исп. Дозморова М.Е.,

Приложение  № 1

к постановлению администрации

Сиверского городского поселения

№ 377 от 11.07.2016 г.

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва  18 сентября 2016 года

| №№ п.п. | Мероприятия. | Ответственные за исполнение. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование избирателей о предоставлении возможности сверки со списками избирателей. | Участковые избирательные комиссии | Не позднее 7 сентября 2016 года |
| 2. | Предоставление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения. | Участковые избирательные комиссии | С 7 сентября 2016 года |
| 3. | Организация обучения и консультирование членов избирательных комиссий. | Территориальная избирательная комиссия и отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района, администрация Сиверского городского поселения. | По плану обучения |
| 4. | Размещение плакатов, листовок, банеров информационного содержания, буклетов, разъясняющих порядок голосования, в местах массового нахождения граждан, учреждениях и организациях | Улыбаева Л.М. – начальник сектора по общим вопросам Участковые избирательные комиссии | С 01 августа 2016 года по 01 сентября 2016 года |
| 5. | Выделение специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва | Администрация Сиверского городского поселения и участковые избирательные комиссии | Не позднее 18 августа 2016 года |
| 6. | Предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями безвозмездно, по заявке зарегистрированных кандидатов | Администрация Сиверского городского поселения | После регистрации до ноля часов 17 сентября 2016 года |
| 7. | Организация в день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года работы пассажирского автотранспорта по доставке избирателей к месту голосования по заявкам участковых избирательных комиссий и запасного передвижного избирательного участка | Роговой М.С.- первый зам.главы администрации Дозморова М.Е.- зам. главы администрации, Афанасьева О.Е.- начальник сектора по социальным вопросам | 18 сентября 2016 года |
| 8. | Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, работы предприятий торговли в день проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года. | Дозморова М.Е.- зам.главы администрации, Ковасорова Г.Н. – председатель комитета экономики и финансов администрации Афанасьева О.Е.- начальник сектора по социальным вопросам Титова Е.В. - Директор МБУК СККЦ «Юбилейный» Комов А.С. – директор МАУ «ДСЮШ НИКА» | 18 сентября 2016 года по плану |
| 9. | Функционирование систем энергообеспечения, тепло- и водоснабжения в зданиях и объектах, где расположены участковые избирательные комиссии. | Роговой М.С.- первый зам.главы администрации | 18 сентября 2016 года |
| 10. | Обеспечение координации деятельности правоохранительных органов и органов противопожарного надзора в период проведения выборов. | Дозморова М.Е. – зам.главы администрации Улыбаева Л.М. – начальник сектора по общим вопросам | 18 сентября 2016 года |
| 11. | Обеспечение санитарного состояния территорий избирательных участков, благоустройство подъездных путей к избирательным участкам. | Роговой М.С.- первый зам.главы администрации | Сентябрь 2016 года |
| 12. | Организация работы по бесперебойному освещению улиц, зданий и помещений, где расположены участковые избирательные комиссии | Роговой М.С. -первый зам.главы администрации | 18 сентябрь 2016 года |
| 13. | Проверка готовности помещений для голосования, снабжение их средствами связи, противопожарными средствами и техническим оборудованием. | Кузьмин В.Н.- глава администрации Роговой М.С. -первый зам.главы администрации Дозморова М.Е. – зам.главы администрации Улыбаева Л.М. – начальник сектора по общим вопросам | Не позднее 9 сентября 2016 года |
| 14. | Создание условий гражданам с ограниченными возможностями здоровья в реализации права на участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года | Кузьмин В.Н.- глава администрации, участковые избирательные комиссии Сиверского городского поселения | 18 сентября 2016 года |
| 15. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования. | Улыбаева Л.М. – начальник сектора по общим вопросам Участковая избирательная комиссия | Не позднее 7 сентября 2016 года |
| 16. | Организация голосования в день выборов. | Участковые избирательные комиссии. | 18 сентября 2016 года |
| 17. | Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов. | Участковые избирательные комиссии. | 18 сентября 2016 года |
| 18. | Предоставление финансовых отчетов в территориальную избирательную комиссию о поступлении и расходовании средств на проведение выборов. | Председатели участковых избирательных комиссий. | В течение 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов |

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Сиверского городского поселения

№ 377 от 11.07.2016 г.

СОСТАВ

рабочей группы по оказанию организационно-технической помощи избирательным комиссиям, расположенным на территории Сиверского городского поселения, по  выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборам депутатов Законодательного собрания  Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года

1.  Кузьмин Владимир Николаевич - руководитель рабочей группы, глава администрации

2. Дозморова Марина Евгеньевна - заместитель руководителя рабочей группы, заместитель главы администрации

3. Роговой Михаил Степанович - заместитель главы администрации

4. Улыбаева Лилия Муслимовна – начальник сектора по общим вопросам

5. Афанасьева Ольга Евгеньевна – начальник социального сектора администрации

6. Кузнецов Михаил Владимирович – директор МУП БОН и Б «Белогорский»

7.  Титова Екатерина Вячеславовна – директор МБУК СККЦ «Юбилейный»

8. Комов Андрей Семенович – директор МАО ДСЮШ «НИКА»