

**Администрация муниципального образования**

**Большеколпанское сельское поселение**

**Гатчинского муниципального района**

**Ленинградской области**

от «28» октября 2015 г. № 414

|  |
| --- |
| О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Бычинина

Исп.: Е.В. Кузьмина

Утверждено

Постановлением администрации

Большеколпанского сельского поселения

 от «28» октября 2015г. № 414

**Дорожная карта**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов**

**и услуг муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

Раздел 1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества.

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов остаются:

1) отсутствие доступа к объектам социальной инфраструктуры и информационным технологиям.

2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, информационной инфраструктур;

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера;

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Выбор мероприятий Дорожной карты обусловлен необходимостью обеспечения доступа инвалидов к объектам жизнедеятельности, информационным технологиям, развития творческого потенциала и привлечения к культурной жизни поселения.

Раздел 2. Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг[[1]](#footnote-1) | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2016 | 2017 |
| 1 | Доступность получения муниципальных услуг |  + |  | Администрация Большеколпанского сельского поселения |
| 2 | Доступность к объектам социального назначения |  | + | Администрация Большеколпанского сельского поселения |

Раздел 3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |
| 1. | Оборудование зданий пандусами, поручнями и другими специальными приспособлениями (дер. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 8, ул. 30 лет Победы, д. 1а) | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Заместитель главы администрации(С.А. Шалаев) | 2016 год | Адаптированное здание для посещения инвалидов |
| 2. | Оборудование стоянок знаком парковка для инвалидов, перед зданиями социального назначения (дер. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 8, ул. 30 лет Победы, д. 1а) | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Заместитель главы администрации(С.А. Шалаев) | 2016 год | Создание комфортных условий для посещение мест социального назначения |
| 3. | Установка кнопки вызова на зданиях(дер. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 8, ул. 30 лет Победы, д. 1а) | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Заместитель главы администрации(С.А. Шалаев) | 2017 год | Адаптированное здание для посещения инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1. | Прием обращений граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.  | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Глава администрации (М.В. Бычинина) | ежегодно один раз в месяц | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 2. | Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню инвалида | План мероприятий МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Директор МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики»(И.В. Федорова) | ежегодно | Обеспечение доступности к услугам в области культуры |
| 3. | Проведение детских игровых программ направленных на преодоление социальной разобщенности | План мероприятий МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Директор МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики»(И.В. Федорова) | ежегодно | Преодоление социальной разобщенности |

1. Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.). [↑](#footnote-ref-1)