ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   20.01.2026   № 24

О разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения Любанского городского   поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Любанского городского   поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект актуализированной схемы теплоснабжения Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить график мероприятий по разработке и утверждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Любанского городского   поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Любанского городского   поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования и подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «ЛЕНОБЛИНФОРМ» https://lenoblinform.ru и размещению на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области https:// lubanadmin@mail.ru.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава администрации                                                                      С.Н. Евдокимов

Исп. Бедарев Д.А., 8(81361)71253

Приложение 1

к постановлению администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

от   20.01.2026  №  24

График

утверждения актуализированной схемы теплоснабжения Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

в 2026 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения п.15 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее – Требования) | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия постановления до 23 января |
| 2 | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения п.19 | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня завершения проекта до 08 мая |
| 3 | Размещения уведомления о начале проведения сбора замечаний и предложений проекта актуализированной схемы теплоснабжения п.19 | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня завершения проекта до 08 мая |
| 4 | Организация сбора замечаний и предложений к актуализированной схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 21 Требований | не менее 20 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения сбора замечаний и предложений проекта актуализированной схемы теплоснабжения с даты опубликования до 05 июня |
| 5 | Размещение на официальном сайте замечаний и предложений в соответствии с п.23 б Требований | не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений до 20 июня |
| 6 | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний, в соответствии с п.23 а Требований | в срок не менее чем за 7 календарных дней до дня их начала до 20 июня |
| 7 | Письменное извещение о проведении публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в соответствии с п.23 а Требований | в срок не менее чем за 7 календарных дней до дня их начала до 20 июня |
| 8 | Утверждение постановлением администрации даты проведения публичных слушаний | до 20 июня |
| 9 | Публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения начинаются в соответствии с п.22 Требований | не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений и не менее 20 календарных дней -20 июня |
| 10 | Размещение итогового документа (протокола) публичных слушаний на официальном сайте администрации, в соответствии с п.24 Требований | в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний -25 июня |
| 11 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения постановление администрации в соответствии с п.26 Требований | в течение 7 рабочих дней со дня размещения указанного итогового документа (протокола) на официальном сайте до 30 июня |
| 12 | Размещение схемы теплоснабжения на сайте администрации в полном объеме и постановление администрации об утверждение актуализированной схемы теплоснабжения в соответствии с п.32 Требований | в течение 15 календарных дней со дня утверждения актуализированной схемы теплоснабжения до 15 июля |
| 13 | Размещение информации о размещении актуализированной схемы теплоснабжения на сайте администрации и в официальных источниках опубликования, в соответствии с п.33 Требований | не позднее 3 календарных дней со дня размещения схемы теплоснабжения на официальном сайте до 18 июля |

Приложение 2

к постановлению администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

от 20.01.2026 № 24

СОСТАВ

рабочей группы по разработке и утверждению проекта актуализированной схемы   теплоснабжения   Любанского   городского   поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Евдокимов С.Н. - глава администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

Бедарев Д.А. – главный специалист администрации   Любанского   городского   поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

Бондаренко Д.Ю. - ведущий специалист администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по ГО и ЧС, связи, транспорту, мобилизационной подготовке и профилактике   терроризма.