Администрация муниципального образования

Новоладожское городское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13  августа  2014 года                                                                                                       № 382

О подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки

МО Новоладожское городское поселение.

В соответствии со ст. 31,32 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на основании поступивших предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения №297 от 22.12.2009 г., подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога, в целях изменения зоны земельного участка по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога,  пер.Суворова, 33а с зоны П1 "Коммунально-складская зона, зона предприятий  IV-V класса вредности существующая/проектируемая» на зону  Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки»; в целях изменения зоны земельного участка по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, наб.Ладожской Флотилии, д.40 с зоны Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки» на зону О1 «Зона центральная общественно-деловая».

- Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения №297 от 22.12.2009 г., подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Новая Ладога МО Новоладожское городское поселение в части градостроительных регламентов.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к территории населенного пункта г. Новая Ладога, согласно приложению №1.

- Утвердить порядок направления в комиссию по подготовке проекта  Правил землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение предложений заинтересованных лиц  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к территории населенного пункта г. Новая Ладога, согласно приложению №2.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ЛЕНОБЛИНФОРМ и разместить на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет».

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

- Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                       С.В.Гордин

Приложение №1

к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения

от 13 августа  2014 г.   № 382

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение

| № пп | Вид работ | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога | 7 дней со дня официального опубликования настоящего постановления | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение |
| 2. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога | в течение 3-5 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога | Глава администрации Новоладожского городского поселения |
| 3. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога (в случае необходимости) | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение |
| 4. | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога для принятия решения о проведении публичных слушаний | в течение 3х дней после завершения проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога | Глава администрации Новоладожского городского поселения |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога | в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение | Глава МО Новоладожское городское поселение |
| 6. | Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога | не более чем один месяц с момента публикации решения о проведении публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение |
| 7. | Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение |
| 8. | Принятие решения о направлении Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога в Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение или об отклонении проекта и о направлении его на доработку | в течение 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение применительно к части территории населенного пункта г. Новая Ладога | Глава администрации Новоладожского городского поселения |
| 9. | Принятие решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение | В соответствии с планом работы Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение | Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение |
| 10. | Опубликование утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение | В течении 10 дней после принятия решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение |

Приложение 2

к  Постановлению администрации

Новоладожского городского поселения

от 13 августа 2014г. № 382

Порядок

направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Новоладожское городское поселение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

1. С момента вступления  в силу Постановления администрации Новоладожского городского  поселения  о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Новоладожское городское  поселение (далее – проект  о внесении изменений в правила), заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Новоладожское городское  поселение  (далее - Комиссия) предложения по подготовке  изменений в Правила.

2. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 3 этаж, отдел ЖКХ и градостроительства. (тел.: (81363) 30-265).

3. Предложения в проект о внесении изменений в Правила должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут быть представлены  на носителях любого вида (бумажных, электронных, магнитных). Направленные материалы не рецензируются и возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта изменений в Правила, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.